## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Ignacio Pizarro | ¿Qué completaste ayer? | Revisé los requerimientos de tratamientos farmacológicos. | Definí los campos principales del tratamiento. | Avancé en el diseño de consulta de tratamientos. | Implementé filtros básicos de tratamientos. | Probé la consulta de tratamientos. | Revisé los requerimientos de planes terapéuticos. | Definí la estructura del plan terapéutico. | Avancé en creación y edición de planes. | Agregué validaciones principales. | Ejecuté pruebas de planes terapéuticos. | Corregí observaciones del módulo. | Revisé la integración con agenda. | Validé la consulta de agenda. | Probé la carga de informes. | Integré ajustes finales de tratamientos e informes.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Definir los campos y reglas del módulo de tratamientos. | Apoyar la consulta y visualización de tratamientos. | Completar filtros y resultados de búsqueda. | Probar búsquedas con distintos criterios. | Corregir resultados y validar reglas. | Diseñar la estructura del plan terapéutico. | Implementar creación y edición de planes. | Completar validaciones de los planes. | Probar guardado y modificación de planes. | Corregir observaciones encontradas. | Apoyar integración con consulta de agenda. | Validar consulta de agenda desde tratamientos. | Preparar carga y visualización de informes. | Revisar consistencia y manejo de errores. | Apoyar pruebas funcionales de la entrega.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2 días. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 3 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos; falta validar algunos campos. | Necesito confirmar los datos obligatorios. | Sin impedimentos relevantes. | Se requieren datos de prueba. | Sin impedimentos. | Pendiente validar relación con paciente. | Sin impedimentos; coordinación con ficha clínica. | Falta revisar casos límite. | Sin impedimentos. | Se detectaron ajustes menores. | Dependencia de disponibilidad de agenda. | Sin impedimentos nuevos. | Necesito ejemplos de informes. | Sin impedimentos. | Quedan observaciones menores por revisar.
Diego Salas | ¿Qué completaste ayer? | Revisé el alcance de la Entrega 3 y sus historias. | Priorizé las tareas de tratamientos y pagos. | Documenté el flujo de pago para citas. | Definí estados y validaciones de pago. | Preparé casos de prueba de pagos. | Revisé los puntos de integración con agenda. | Actualicé criterios de aceptación. | Actualicé el backlog según avances. | Revisé trazabilidad de historias. | Documenté resultados iniciales de pagos. | Priorizé defectos encontrados. | Revisé los flujos de agenda e informes. | Actualicé documentación funcional. | Preparé checklist de validación. | Consolidé el estado de las historias de la entrega.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Organizar tareas del módulo de tratamientos y pagos. | Revisar el flujo de pagos en línea para citas. | Definir validaciones y estados de pago. | Preparar casos de prueba de pagos. | Revisar integración entre agenda y pago. | Validar criterios de aceptación de planes terapéuticos. | Revisar avance del equipo y actualizar backlog. | Verificar trazabilidad entre historias y pruebas. | Documentar resultados de pruebas de pagos. | Coordinar correcciones y priorizar defectos. | Verificar consulta de agenda e informes. | Actualizar documentación funcional. | Preparar checklist de validación de la entrega. | Revisar que se cumplan criterios de aceptación. | Cerrar pendientes y registrar acuerdos finales.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 1 día.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Sin impedimentos; coordinar dependencias. | Se necesita confirmar el flujo esperado. | Pendiente confirmar escenarios de error. | Sin impedimentos. | Dependencia del módulo de agenda. | Sin impedimentos. | Hay tareas dependientes de integración. | Sin impedimentos relevantes. | Se requieren resultados del equipo. | Algunos defectos necesitan reproducción. | Sin impedimentos nuevos. | Pendiente recibir validación final. | Sin impedimentos. | Quedan pruebas integrales. | Solo quedan ajustes menores.
Tomas Escalona | ¿Qué completaste ayer? | Revisé el modelo de datos para tratamientos. | Definí relaciones para planes terapéuticos. | Avancé en la persistencia de planes. | Agregué validaciones de integridad. | Preparé datos de prueba. | Validé consultas de tratamientos. | Analicé estructura para informes. | Avancé en carga de informes. | Implementé manejo de errores. | Probé distintos escenarios de carga. | Corregí inconsistencias de datos. | Revisé relación con agenda. | Probé consultas y tiempos de respuesta. | Apoyé pruebas integrales. | Verifiqué correcciones de datos e informes.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparar estructura de datos para planes terapéuticos. | Implementar persistencia de los planes. | Validar integridad de datos al guardar. | Preparar datos de prueba para consultas. | Probar consultas y resultados de tratamientos. | Revisar almacenamiento de informes. | Implementar carga y consulta de informes. | Agregar manejo de errores de carga. | Probar carga con archivos válidos e inválidos. | Corregir errores y revisar consistencia. | Revisar datos relacionados con agenda. | Validar consultas y tiempos de respuesta. | Apoyar pruebas integrales del módulo. | Corregir incidencias de persistencia e informes. | Dejar registro técnico de los cambios.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2 días. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 3 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 1 día.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Necesito confirmar relaciones con pacientes. | Sin impedimentos relevantes. | Falta probar datos incompletos. | Sin impedimentos. | Sin impedimentos. | Se requieren formatos de ejemplo. | Pendiente confirmar formatos admitidos. | Sin impedimentos nuevos. | Necesito variedad de archivos de prueba. | Se detectaron ajustes menores. | Dependencia de la estructura de agenda. | Sin impedimentos relevantes. | Sin impedimentos. | Quedan observaciones menores. | Sin impedimentos.
Rodrigo Maira | ¿Qué completaste ayer? | Revisé los requerimientos de agenda e informes. | Definí escenarios de agenda. | Ejecuté pruebas iniciales de agenda. | Registré incidencias de agenda. | Volví a probar los casos corregidos. | Preparé escenarios para informes. | Probé carga y consulta de informes. | Validé mensajes de error. | Ejecuté regresión de tratamientos. | Probé creación y modificación de planes. | Documenté defectos de pruebas. | Reprobé cambios aplicados. | Ejecuté pruebas integrales. | Consolidé evidencias de pruebas. | Verifiqué defectos corregidos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Definir pruebas para la consulta de agenda. | Probar consulta de agenda para citas. | Registrar errores y resultados de prueba. | Verificar correcciones con nuevos casos. | Preparar pruebas para carga de informes. | Probar carga y consulta de informes. | Validar mensajes de error y resultados. | Ejecutar pruebas de regresión de tratamientos. | Probar flujos de planes terapéuticos. | Documentar defectos y priorizar correcciones. | Reprobar los cambios aplicados por el equipo. | Ejecutar pruebas integrales de agenda e informes. | Consolidar evidencias y resultados. | Verificar cierre de defectos pendientes. | Preparar reporte final de pruebas de la entrega.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 2 días. | 2 días. | 1 día. | 1 día. | 1 día.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Necesito confirmar escenarios de disponibilidad. | Sin impedimentos relevantes. | Se encontraron detalles por validar. | Pendiente recibir una corrección. | Sin impedimentos. | Se necesitan archivos de muestra. | Sin impedimentos nuevos. | Dependencia de cambios recientes. | Sin impedimentos. | Se detectaron observaciones menores. | Necesito que se desplieguen los ajustes. | Sin impedimentos nuevos. | Sin impedimentos. | Quedan ajustes menores por confirmar. | Sin impedimentos.