## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-0001 | Como un usuario, necesito iniciar sesión mediante mis credenciales personales, con la finalidad de acceder de forma segura al sistema. | Inicio de sesión | Nueva | 3 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0002 | Como un administrador, necesito gestionar las cuentas de usuarios, con la finalidad de controlar quién puede acceder al sistema. | Gestión de cuentas | Nueva | 5 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0003 | Como un administrador, necesito registrar profesionales de salud, con la finalidad de mantener actualizada la información de los profesionales. | Registro de profesionales | Nueva | 5 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0004 | Como un administrador, necesito registrar pacientes, con la finalidad de mantener las fichas de los pacientes en el sistema. | Registro de pacientes | Nueva | 5 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0005 | Como un administrador, necesito asignar profesionales a pacientes, con la finalidad de establecer el equipo responsable de su atención. | Asignación de profesionales | Nueva | 5 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0006 | Como un profesional de salud, necesito consultar la ficha clínica de mis pacientes asignados, con la finalidad de acceder a la información clínica autorizada. | Consulta de ficha clínica | Nueva | 5 puntos | Sprint 2 | Alta
HU-0007 | Como un profesional de salud, necesito registrar una atención clínica, con la finalidad de documentar la atención realizada al paciente. | Registro de atenciones | Nueva | 8 puntos | Sprint 2 | Alta
HU-0008 | Como un profesional de salud, necesito registrar observaciones y evolución clínica, con la finalidad de mantener documentado el progreso del paciente. | Registro de evolución clínica | Nueva | 5 puntos | Sprint 2 | Alta
HU-0009 | Como un profesional de salud, necesito consultar el historial de atenciones de un paciente, con la finalidad de conocer sus atenciones anteriores. | Consulta de historial clínico | Nueva | 5 puntos | Sprint 2 | Alta
HU-0010 | Como un profesional de salud, necesito registrar tratamientos farmacológicos, con la finalidad de mantener documentado el tratamiento del paciente. | Registro de tratamientos | Nueva | 8 puntos | Sprint 3 | Alta
HU-0011 | Como un profesional de salud, necesito registrar planes terapéuticos, con la finalidad de realizar seguimiento a los objetivos e intervenciones del paciente. | Registro de planes terapéuticos | Nueva | 8 puntos | Sprint 3 | Alta
HU-0012 | Como una recepcionista, necesito crear citas para pacientes, con la finalidad de organizar la agenda de atención de la clínica. | Creación de citas | Nueva | 8 puntos | Sprint 2 | Alta
HU-0013 | Como un profesional de salud, necesito consultar mis próximas citas, con la finalidad de organizar mis atenciones. | Consulta de agenda | Nueva | 3 puntos | Sprint 3 | Alta
HU-0014 | Como un administrador, necesito consultar los registros de auditoría, con la finalidad de conocer las acciones realizadas dentro del sistema. | Consulta de auditoría | Nueva | 5 puntos | Sprint 4 | Media
HU-0015 | Como un profesional de salud, necesito consultar los tratamientos farmacológicos de mis pacientes, con la finalidad de revisar los medicamentos y tratamientos vigentes o históricos. | Consulta de tratamientos | Nueva | 5 puntos | Sprint 3 | Alta
HU-0016 | Como un profesional de salud, necesito cargar informes terapéuticos, con la finalidad de mantener la documentación clínica asociada al paciente. | Carga de informes | Nueva | 5 puntos | Sprint 3 | Media
HU-0017 | Como un administrador, necesito validar informes y reportes clínicos, con la finalidad de controlar y verificar la documentación registrada en el sistema. | Validación de informes | Nueva | 5 puntos | Sprint 4 | Media
HU-0018 | Como una recepcionista, necesito modificar o cancelar citas, con la finalidad de mantener actualizada la agenda de atención. | Gestión de citas | Nueva | 5 puntos | Sprint 2 | Alta
HU-0019 | Como un usuario autorizado, necesito gestionar la información administrativa de los pacientes, con la finalidad de mantener sus datos personales actualizados. | Gestión de datos de pacientes | Nueva | 5 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0020 | Como un administrador, necesito controlar los permisos de acceso a la información clínica, con la finalidad de garantizar que cada usuario consulte y gestione únicamente la información autorizada. | Control de acceso clínico | Nueva | 8 puntos | Sprint 1 | Alta
HU-0021 | Como un Padre/tutor, necesito ingresar mis antecedentes, con la finalidad de poder registrarme en el sistema como padre/tutor | Registro de datos para padres | Nueva | 3 puntos | Sprint 3 | Alta
HU-0022 | Como un Padre/tutor, necesito ingresar los datos del paciente, con la finalidad de crear la ficha del paciente | Ingreso de datos del paciente | Nueva | 3 puntos | Sprint 3 | Alta
HU-0023 | Como un Padre/tutor, Necesito ingresar los datos del paciente, Con la finalidad de subir la ficha del paciente | creación de la cita para el paciente | Nueva | 5 puntos | Sprint 4 | Alta
HU-0024 | Como un Padre/tutor, necesito acceder a los resultados de informes, Con la finalidad de acceder a los reportes y licencias para el paciente | Acceso a informes | Nueva | 8 puntos | Sprint 4 | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.