## Registro de interesados
Registro de interesados (Stakeholders)
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Información de identificación | [5 empty] | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación de los interesados |  | Estrategia de Involucramiento
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requisitos principales | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Lorena Vazquez | Cliente/gerente general | Centro Enlaces | San Miguel, Santiago | Patrocinador principal | lorena.va@centroenlace.com | Implementar sistema de administración de especialistas y pacientes para atencion | Mejoras en la organizacion de datos de pacientes, mejoras en la eficiencia de atencion y seguimiento de pacientes con tratamientos | Alto | Alto | Lanzamiento | Interno | Partidario | Mantener una comunicación periódica sobre el avance del proyecto mediante reuniones de seguimiento quincenales. Presentar los avances funcionales, solicitar aprobación de los entregables principales y consultar oportunamente las decisiones que puedan afectar el alcance o los plazos.
Paola Mcdonald | Profesional de salud psicologica | Centro Enlaces | Las condes, Santiago | Usuario | paola.mc@centroenlace.com | Seguimiento y monitoreo de las atenciones, inclusión de reportes RAM y subida de informes anteriores | Seguimiento funcional, permitir la subida de reportes RAM con datos accesibles a la administración | Alto | Alto | Desarrollo | Interno | Reticente | Involucrarla activamente durante el desarrollo mediante reuniones de revisión funcional y demostraciones de los módulos clínicos. Recopilar sus observaciones sobre el seguimiento de pacientes, la carga de informes y los reportes RAM. Validar con ella que las funcionalidades respondan a las necesidades del trabajo clínico.
Maria Curihual | Recepcionista | Centro Enlaces | Providencia, Santiago | Usuario | maria.cu@centroenlace.com | crear y ver fichas de pacientes, poder ver la cita del paciente y el medico que lo va a atender | Visión de fichas y solicitudes de hora funcionales | Alto | Alto | Planificacion | Interno | Partidario | Incorporarla durante la planificación y las pruebas del módulo administrativo. Solicitar su opinión sobre el registro de pacientes, la consulta de fichas y la gestión de citas. Realizar demostraciones de los formularios y ajustar la interfaz según los problemas detectados en sus procesos de trabajo.
Roberto Corleone | Terapeuta especializado | Centro Enlaces | Lo barnechea, Santiago | Usuario clave | roberto.co@centroenlace.com | Poder ver el paciente que atendera, seguir procedimiento y ver documentos e historial de los pacientes, seguir el tratamiento de los pacientes | acceso a sus pacientes ingreso de documentos operativo, acceso a historial de atenciones | Alto | Alto | Lanzamiento | Interno | Neutral | Mantenerlo informado sobre los avances del módulo clínico y solicitar su participación en pruebas de las fichas, el historial de atenciones, los documentos y el seguimiento de tratamientos. Recopilar sus observaciones y priorizar las correcciones que afecten su flujo de trabajo.

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Puesto | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Organización / Empresa | Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Información de contacto | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Requisitos principales | Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del proyecto en términos de entregables o información. Usualmente se relaciona con los requerimientos detallados que se levantan en la fase de identificación de requerimientos (que forma parte de la definición de alcance del proyecto).
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Fase de mayor interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.