## Hoja 1
ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Medida preventiva
R-01 | Retrasos en el desarrollo debido al tiempo limitado de tres meses. | Media | Alto | Definir prioridades, asignar responsables y revisar semanalmente el avance.
R-02 | Dificultades para integrar los módulos desarrollados por los cuatro integrantes. | Media | Alto | Definir una arquitectura común, interfaces y criterios de integración desde el inicio.
R-03 | Requerimientos incompletos o cambios durante el desarrollo. | Alta | Alto | Validar los requerimientos e historias de usuario antes de implementar cada módulo.
R-04 | Errores en el registro o asociación de pacientes, atenciones y tratamientos. | Media | Alto | Implementar validaciones y ejecutar pruebas de integridad de los datos.
R-05 | Acceso no autorizado a información clínica de los pacientes. | Media | Alto | Aplicar autenticación, permisos por rol, protección de datos y pruebas de seguridad.
R-06 | Pérdida o corrupción de información almacenada. | Baja | Alto | Definir mecanismos de respaldo y procedimientos de recuperación de datos.
R-07 | Errores funcionales que se detecten cerca de la entrega final. | Media | Alto | Realizar pruebas durante cada entrega y reservar tiempo para correcciones.
R-08 | Dificultad para completar todos los módulos previstos dentro del plazo. | Alta | Alto | Priorizar las funcionalidades esenciales y dejar las mejoras secundarias para futuras versiones.